## Blad1
Projektnamn | Program | Ledningslängd | Antal fack | Prognosspann | Kommun | Projektkategori | Upphandlingsstart | Prognossäkerhet | Projektinformation | Land
Ny 130kV ledn Svartbyn-Hertsöf. Tillväxt | Industrianslutningar | 10 km |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Luleå | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Säkert | Koncession, markavtal ej klara. Ny förkortad sträcka, ska heta Hällmyran-Hertsöfältet. | Sverige
UT42 Svartbyn Förnyelse Ledningsåtgärder | Industrianslutningar | 5 st |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Boden | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2027-Q2 | Osäkert | 5x130 ledningar flyttas till nya stationen PT60. Projektet ligger i Bodens Kommun | Sverige
2x150 kV Hällmyran – Svartön | Industrianslutningar | 10 km |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Luleå | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Säkert | Koncession, markavtal ej klara. | Sverige
YL67S2 Tuna Ängsberg 130 kV. | Industrianslutningar | ca 22 km LL, ca 1 km JK |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Sandviken | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2025-Q4 | Osäkert | Nybyggnation 1st ledning. Luftledningssträcka parallellgång med YL67S1 hela längden Koncessionsärende, markåtkomst startad, folkomröstning gällande Gävle flygplats. | Sverige
YT630 Ersbo- KL63 S0 förstärkning | Industrianslutningar | 8 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Gävle | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2025-Q4 | Säkert | Reinvestering av befintlig ledning i befintlig koncession Parallellgång med andra TR/RN ledningar hela sträckan. | Sverige
YL67S1 Tuna Stackbo 130 kV. | Industrianslutningar | ca 19 km LL, 3 km JK x 2st |  | 200 MSEK till 300 MSEK | Sandviken | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2025-Q4 | Osäkert | Nybyggnation 2st parallella ledningar. Luftledningssträcka parallellgång med YL67S2 hela längden. Koncessionsärende, markåtkomst startad. | Sverige
PT30 Hällmyran - ny 400 / 130 kV-station | Industrianslutningar |  | 12 | 200 MSEK till 300 MSEK | Luleå | Transf. 400-220kV >250 MVA | 2026-Q1 | Säkert | Förutsatt att erforderliga tillstånd finns, koncession/avtal/marktillstånd. Mer specifik och riktad information kommer inom kort att skickas till marknaden. | Sverige
BT593 Hjortsberga | Industrianslutningar | 3 x ca 1300 m | 7 | 50 MSEK till 100 MSEK | Eskilstuna | RN Station 400-70 kV | 2026-Q1 | Osäkert | Ny Greenfield kopplingsstation (inkl. anslutningskablar till närliggande anläggning) | Sverige
Nya 130kV ledningar BL59 S4_ Kjula - Hjortsberga och BL59 S3_BL59 - Hjortsberga | Industrianslutningar | ca 3 km + 7 km | N/A | 30 MSEK till 50 MSEK | Eskilstuna | RN Kraftledning 130-70 kV | 2025-Q3 | Osäkert | Koncessioner erhållna, detaljprojektering pågår | Sverige
BL7 S9 Laggarhult -Speteby | Industrianslutningar | ca 9,5 km | N/A | 30 MSEK till 50 MSEK | Katrineholm | RN Kraftledning 130-70 kV | 2026-Q3 | Osäkert | Projekteringen ännu ej startad | Sverige
Ny 400/150kV-station PT75 Välkomma | Industrianslutningar |  | 6 | Över 300 MSEK | Gällivare | Station 400-130 kV | 2026-Q2 | Säkert | Byggnation av 130 kV station. 3 st 800 mva trafos. Inväntar att koncession ska vinna laga kraft. Projektet ligger i Gällivare. | Sverige
PL11 S1 Odjursberget Ledningsflytt Svk | Industrianslutningar | 18 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Boden | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Osäkert | Flyttar vår ledning p.g.a. SVKs lettsiledning. Projektet ligger i Bodens kommun. | Sverige
UT42 Svartbyn_130 kV anpassning mot PT60 Flarken | Industrianslutningar |  |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Boden | Station 400-130 kV | 2026-Q1 | Säkert | Ska byggas två transformatorsspann samt Nytt områdesskydd och rivning av ställverk. Projektet ligger i Bodens kommun | Sverige
RT122 Botkyrka - Nytt 130 kV stv + trafo | Kapacitet Stockholm |  | 4 | 100 MSEK till 200 MSEK | Botkyrka | Station 400-130 kV | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
Kolbotten-Lindhov-Tullinge Villastad | Kapacitet Stockholm | 6,4 km dubbel ledning |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Salem | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert |  | Sverige
Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga 130 kV | Kapacitet Stockholm | 34,5 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Nynäshamn | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
ÄL9 S9 Måby-Arlanda Flytt SVK | Kapacitet Stockholm | 3 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Sigtuna | Jordkabel 130-70 kV Landsbygd | 2025-Q4 | Osäkert |  | Sverige
ÄT78 Rosersberg S Ny T1 & T2 | Kapacitet Stockholm |  |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Sigtuna | Transf. 130-70kV <250 MVA | 2026-Q1 | Säkert |  | Sverige
Litslena ÄT73, 130 kV stvk & 130/70 kV | Kapacitet Stockholm |  | Endast trafo | 100 MSEK till 200 MSEK | Enköping | Station 400-130 kV | 2026-Q1 | Osäkert | Endast trafo | Sverige
ÄT89 Upplands Väsby – ny 130kV GIS + T3 | Kapacitet Stockholm |  | 7 | 100 MSEK till 200 MSEK | Upplands Väsby | Station 400-130 kV | 2026-Q1 | Säkert |  | Sverige
Almnäs-Ekensberg-Kolbotten Ny 130 kV led | Kapacitet Stockholm | 12 km |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Södertälje | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q2 | Osäkert |  | Sverige
Kolbotten-Bockholmssundet 130 kV ledning | Kapacitet Stockholm | 6 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Södertälje | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q2 | Osäkert |  | Sverige
ZT32 Rösbacka_Ny 400/130 kV station | Kapacitet Väst |  |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Göteborg | RN Station 400-70 kV | 2025-Q4 | Osäkert | Ny greenfield station. Entreprenad delas i två, mark (ME) kommer att upphandlas under 2025 Q4 och stationsentrepenaden (EE) går ut på upphandling 2026 Q4 | Sverige
FT24 Lindome_Reinvestering | Kapacitet Väst | 2 st 750 m 1 st 175 m | 8 st | Över 300 MSEK | Mölndal | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Osäkert | Markentreprenaden ska handlas upp Q1/Q2 2026 Stationsentreprenaden 2026 Q4 | Sverige
ZT26 Klerebo_Totalförnyelse | Kapacitet Väst |  |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Jönköping | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Osäkert |  | Sverige
ZT12 Stenungsund nya ställverk | Kapacitet Väst |  | Inte klart ännu | Över 300 MSEK | Stenungsund | Station 400-130 kV | 2026-Q2 | Osäkert |  | Sverige
ZT28 Olofstorp_ Limmared ombyggnation | Kapacitet Väst |  | 10 st | 100 MSEK till 200 MSEK | Tranemo | Station 400-130 kV | 2026 Q1 / 2026 Q3 | Osäkert | Upphandlingen av trafo 2026 Q1 och upphandling av entreprenaden förväntas börja 2026 Q3 | Sverige
OL5S6 UddeboTranemo_Ny 130 kV ledning | Kapacitet Väst |  |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Tranemo | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2025 Q4 | Säkert |  | Sverige
RT15 Nytt 130kV-ställverk, ny trafo | Konsumtionsanslutningar |  | 2 st (endast byte apparat) | 30 MSEK till 50 MSEK | Smedjebacken | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Osäkert | Reinvestering av kontrollanläggning, områdesskydd, transformatorfundament och apparater i 400 kV-transformatorfack | Sverige
TT11 Håkantorp_Reinvestering | Konsumtionsanslutningar |  | 13 st 10 kV 7 st 40 kV | 50 MSEK till 100 MSEK | Vara | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q2 | Säkert |  | Sverige
Anslut 14 MW solpark ÄL814 Eskilstuna | Produktionsanslutningar | 0,1 km | 3 st | 30 MSEK till 50 MSEK | Eskilstuna | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2027-Q1 | Mycket osäkert | Förstudie pågår | Sverige
ÄT21 Glamsmossen - Ledningar anslutning | Produktionsanslutningar | 10 km |  | 10 MSEK till 15 Msek | Östhammar | Kundinit åtgärd | 2026-Q3 | Mycket osäkert | Förstudie pågår | Sverige
ZT91 Skara_ny reaktor | Produktionsanslutningar | 2,7 KM | 5 st | 20 MSEK till 30 MSEK | Lidköping | Solproduktion | 2026-Q3 | Mycket osäkert |  | Sverige
Anslutningsledning för Burunge 30 MW | Produktionsanslutningar | 20 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Östhammar |  | 2026-Q4 | Mycket osäkert |  | Sverige
BT24 Fjällskär etapp2 | Produktionsanslutningar |  | 2 st 130 kV 7 st 30 kV | 50 MSEK till 100 MSEK | Nyköping | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Osäkert | Detaljprojektering pågår | Sverige
BL3 S12 130kV ledning_Siggebohyttan | Produktionsanslutningar | 14 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Lindesberg | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Osäkert |  | Sverige
BT312 Siggebohyttan_ny station | Produktionsanslutningar |  | 1 st 130 kV 6 st 30 kV | 50 MSEK till 100 MSEK | Lindesberg | Station 130kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q3 | Mycket osäkert |  | Sverige
NL3 S16/S17 Verkanliden_Ledningsåtgärder | Produktionsanslutningar | 42 km | 1 st | 50 MSEK till 100 MSEK | Storuman | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Osäkert |  | Sverige
Ny transformatorstation Aspnäs 130/30 kV | Produktionsanslutningar |  | 3 st 30kV ledningsfack 2 st 130kV ledningsfack | 100 MSEK till 200 MSEK | Heby | Transf. 130-70kV <250 MVA | 2025-Q4 | Osäkert |  | Sverige
Ny 130kV ledning MolidenStormyrberget Vi | Produktionsanslutningar |  |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Örnsköldsvik | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q1 |  |  | Sverige
TL711 Bäckefors 40MW sol-Ledning VF rei | Produktionsanslutningar | 21 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Bengtsfors | Luftledning 40 kV Landsbygd | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
TT7111 Bäckefors EnbW 40 MW sol-Stn åtgä | Produktionsanslutningar |  | 8 st | 50 MSEK till 100 MSEK | Bengtsfors | Transformator 40 kV <25 MVA | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
OT71 Skultorp_Ny 130/20/10 kV station | Regionnätsförnyelse Mellan och Syd |  | 4 st 130 kV 7 st 20 kV 11 st 10 kV | 50 MSEK till 100 MSEK | Skövde | Station 400-130 kV | 2026-Q1 | Säkert | Ny 130/20/10 kV station i Skövde kommun. 130 kV luftisolerat ställverk, transformatorer och nollpunktsutrustning utomhus. 20 kV ställverk, 10 kV ställverk och kontrollutrustning inomhus i ny stationsbyggnad. | Sverige
ÄL64 S7 Harg-Gråska | Regionnätsförnyelse Mellan och Syd | 16 km | n/a | 100 MSEK till 200 MSEK | Östhammar | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q2 | Mycket osäkert |  | Sverige
TL685 Ny 40 kV LL Stora Höga Kläpp | Regionnätsförnyelse Mellan och Syd | Projektet innefattar resning av 57 st nya stolpar, förläggning av 4,5 km av markkabel samt rasering av 25 st befintliga 10 kV-stolpar. |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Stenungsund | Luftledning 40 kV Landsbygd | 2025-Q4 | Osäkert |  | Sverige
Reinvestering TT6892 Stora Höga | Regionnätsförnyelse Mellan och Syd | 50 m | 3 st 30 kV 12 st 10 kV | 50 MSEK till 100 MSEK | Stenungsund | Transformator 40 kV <25 MVA | 2026-Q4 | Mycket osäkert |  | Sverige
ÄT1257 Faringe_Ombyggnation | Regionnätsförnyelse Mellan och Syd |  | 2 st 20 kV 7 st 10 kV | 30 MSEK till 50 MSEK | Uppsala | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2025-Q4 | Säkert |  | Sverige
ÄT1343 Altuna Stationsreinvestering | Regionnätsförnyelse Mellan och Syd | 1362m 20kV 1023m 12kV | 8st 20kV 8st 10kV | 30 MSEK till 50 MSEK | Heby | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
Skogås ÄT541 Helförnyelse_LN | Regionnätsförnyelse Mellan och Syd |  | 20 stycken 20kV fack | 30 MSEK till 50 MSEK | Huddinge | Station 400-130 kV | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
TT7163 Sundals Ryr - Totalförnyelse | Regionnätsförnyelse Mellan och Syd |  | 7 st 40 kV 9 st 10 kV | 50 MSEK till 100 MSEK | Vänersborg | Transformator 40 kV <25 MVA | 2025-Q4 | Säkert |  | Sverige
ÄT22 Gråska Förnyelse 70kVställverk | Regionnätsförnyelse Mellan och Syd |  |  | Över 300 MSEK | Norrtälje | Station 400-130 kV | 2026-Q1 | Säkert | 2025-Q4 eller 2026-Q1 | Sverige
ÄT0181 Hedesunda_Stationsförnyelse | Regionnätsförnyelse Mellan och Syd |  | 15 | 30 MSEK till 50 MSEK | Gävle | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
TT1401 Labbarp_Reinvestering | Regionnätsförnyelse Mellan och Syd |  | 4 st 40 kV 6 st 10kV | 50 MSEK till 100 MSEK | Jönköping | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q2 | Säkert |  | Sverige
TT8313 Dalum_Reinvestering | Regionnätsförnyelse Mellan och Syd |  | 4 st 40 kV 5 st 10 kV | 50 MSEK till 100 MSEK | Ulricehamn | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q2 | Säkert |  | Sverige
ÄT91 Bergsbrunna ombyggnation sydöstrast | Regionnätsförnyelse Mellan och Syd |  |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Uppsala | Station 400-130 kV | 2026-Q1 | Säkert |  | Sverige
ÄL2 S1 Dannemora-Gimo | Regionnätsförnyelse Mellan och Syd | "19km luftlinje 1km Kabel" | 1nytt kabel stativ | 100 MSEK till 200 MSEK | Östhammar | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
Ny 130kV ledning Bastusel - Slagnäs | Regionnätsförnyelse Nord | 34 km |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Sorsele | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q1 | Osäkert | Markåtkomsten är Ej säkrad, korsning UL1 ej klaraerad, sannolikt väntar koncessionsändring. | Sverige
NL5 S2 Harrsele - Floxen ny 130kV ledn. | Regionnätsförnyelse Nord |  |  | 100 MSEK till 300 MSEK | Örnsköldsvik | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q2 | Osäkert |  | Sverige
NL081 S3 Dikanäs - Henriksfjäll ny 40 kV | Regionnätsförnyelse Nord | 20 km |  | 30 till 50 MSEK | Vilhelmina | Luftledning 40 kB Landsbygd | 2026 - Q2 | Osäkert | Projektet har lagakraftvunnen områdeskoncession, så föhoppningsvis kan vi nyttja denna och lämna över till projektavdelningen Q3-Q4 2025 | Sverige
Henriksfjäll - ny 40/20 station | Regionnätsförnyelse Nord |  |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Vilhelmina | Station 40kV Ny/tot.förnyelse | ABT station Q4 2026 | Osäkert | Markåtkomsten är inte säkerställd (FUT) Geo kan förhoppningsvis göras under barmarksäsong Q2-Q3. | Sverige
PT41 Älvsbyn_Totalförnyelse | Regionnätsförnyelse Nord |  |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Älvsbyn | Station 400-130 kV | 2026-Q4 | Osäkert |  | Sverige
NT43 Hällnäs | Regionnätsförnyelse Nord |  | 3 - 130 kV fack 8 st 20 kV fack 2 - 40 kV fack | 100 MSEK till 200 MSEK | Vindeln | Station 400-130 kV | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
Förråd Notviken | Regionnätsförnyelse Nord |  |  | 5 MSEK till 30 MSEK | Luleå | Kontrollanläggning | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
Kommunikation via Opto Valdemarsvik-Väst | Regionnätsförnyelse Nord |  |  | 5 MSEK till 30 MSEK | Valdemarsvik | Nätkommunikation | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
CT36 Kimstad Förråd | Regionnätsförnyelse Nord |  |  | 5 MSEK till 30 MSEK | Norrköping |  | 2026-Q1 | Osäkert |  | Sverige
PT80 (NK25) Vargfors Totalförnyelse | Samverkansåtgärder |  | 13 st (11 ledning, 2 transformator) | 100 MSEK till 200 MSEK | Norsjö | Station 400-130 kV | 2026-Q2 | Säkert | FFU för station påbörjad. | Sverige
Irsta ÄT1436 ombyggnad | Samverkansåtgärder |  | 3 st 46kV ledningsfack, 2 st trafofack, 8 st 12kV ledningsfack | 50 MSEK till 100 MSEK | Västerås | Station 40 kV Ny/tot.förnyelse | 2026-Q4 | Osäkert | Förhandsmedgivande kräver godkännande av Ei. | Sverige
YT30_Nytt 130 kv ställverk Skultuna | Samverkansåtgärder | 200 m | 5 st | 50 MSEK till 100 MSEK | Västerås | Station 400-130 kV | 2026-Q3 | Osäkert | Krävs ändring av koncession. Mark ska köpas av kommunen. | Sverige
Förstärkning BL31 S2 | Samverkansåtgärder | 3 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Eskilstuna | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2026-Q2 | Mycket osäkert | Byggs om inom befintlig koncession | Sverige
YL45S2 130 kV ledning Munga-Skultuna | Samverkansåtgärder | 10 km |  | 50 MSEK till 100 MSEK | Västerås | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q3 | Osäkert | Tidplan för MUA osäker | Sverige
Förstärkning YL29 | Samverkansåtgärder | 28 km |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Skinnskatteberg | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2026-Q1 | Osäkert | Alla MUA inte klara i dagsläget | Sverige
YL43PQ Finnslätten Bränslegatan | Samverkansåtgärder | 600 m |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Västerås | Luftled 130-70kV inom bef konc | 2026-Q2 |  | Samordning med övriga pågående entreprenader viktigt | Sverige
MT90 Forse_ny station Gotland | Samverkansåtgärder |  | 24 st | Över 300 MSEK | Gotland | Station 400-130 kV | 2026-Q1 | Osäkert | Beroende på anslutande parts linjekoncession | Sverige
Olsbo, ny 70/20 kV-station | Samverkansåtgärder |  | 9 ställverksfack. Yta för 6 st reservfack. | 100 MSEK till 200 MSEK | Västerås | Station 400-130 kV | 2026-Q1 | Säkert |  | Sverige
YL45S1 Finnslätten Munga 130 kv | Samverkansåtgärder |  |  | 100 MSEK till 200 MSEK | Västerås | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert | Koncessionsstatus osäker | Sverige
Tvärförbindelse Södertörn | Samverkansåtgärder | 3 km |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Huddinge | Kraftledn 130-70kV | 2026-Q3 | Osäkert | Inväntar ledningsrätt, tidplan beroende av Trafikverket | Sverige
YT45 Munga Södra 400/130 kV | Samverkansåtgärder |  | 6 st | Över 300 MSEK | Västerås | Station 400-130 kV | 2026-Q2 | Säkert |  | Sverige
ÄL76 S4 Finnslätten Sala | Samverkansåtgärder | 35 km |  | 200 MSEK till 300 MSEK | Västerås | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q2 | Osäkert | Inväntar ledningsrätt | Sverige
TL611_Flytt vid stålstolpar | Samverkansåtgärder | 1 km |  | 15MSEK till 20 MSEK | Uddevalla | Luftledning 40 kV Landsbygd | 2026-Q1 | Säkert | Uddevalla energi äger två av ledningarna | Sverige
ÄL41 och ÄL42- Flyttning 70 kV ledning | Samverkansåtgärder | 500-600 m |  | 30 MSEK till 50 MSEK | Gävle | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q4 | Osäkert | Trafikverket inväntar svar från regeringen angående den nationella planen som är inlämnad, besked troligen Q2-2026. | Sverige
OL9S9 OL9S0 Ledningsflytt Ragn-Sells | Samverkansåtgärder | 2 x 1,4 km |  | 20 MSEK till 30 MSEK | Vänersborg | Luftled 130-70kV ansök om konc | 2026-Q1 | Säkert | Inväntar beslut från Länsstyrelsen om tillstånd att bygga intill väg. | Sverige
Ledningsflytt ULT11 och ULT12 | Samverkansåtgärder | 300 m |  | 5 MSEK till 30 MSEK | Uppsala | Jordkabel 130-70 kV Landsbygd | 2025-Q4 | Osäkert | Inväntar besked från aktör. | Sverige